K č.j.: 1028/2011

Dodatečné informace číslo: 1

Věc: Dodatečné / upřesňující informace k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka:

Název:	Poskytování služby užívání jednoho páru temných optických vláken na trase Praha 6- Jenštejn

Druh VZ:			podlimitní veřejná zakázka na služby

Datum zahájení:		18. 8. 2011

Číslo jednací zadavatele:	1028/2011

Veřejný zadavatel:

Úřední název: CESNET, zájmové sdružení právnických osob

Poštovní adresa: Zikova 1903/4, 160 00 Praha 6

IČ: 63839172

Vážení,

dne 22. 7. 2011 byly ze strany jednoho ze zájemců vzneseny níže uvedené dotazy k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky.

V souladu s ustanovením § 49 zákona o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) Vám zasíláme odpovědi na tyto dotazy – dodatečné informace k zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky.

Dotaz č. 1 (citace)

Dobrý den,

Mám dotaz jak postupovat v případě, že v poptávce není uveden termín do kterého má být trasa zprovozněna, ale do smlouvy ho máme uvést a při nynějším projektování se objevil dosti závažný problém z třetí strany a nebudeme moci pak termín uvedený ve smlouvě dodržet.

O co vlastně jde – zde může být velká komplikace při samotné realizaci a to stavební uzávěra v oblasti Satalic a Vinoře z důvodu výstavby nového Pražského okruhu, stavba 520 Březiněves - Satalice.

Je možno zapracovat do smlouvy klauzulku z Vaší strany o tom, že pokud nám nebude vydáno UR tak to nelze zrealizovat a nebude penalizování. Případně, že dílo samotné bude zrealizováno až po obdržení UR.

Stavební úřad může i nařídit koordinaci se stavbou atd. takže problematika u této stavby nám všem může velice zkomplikovat život.

Odpověď č. 1

Zadavatel po zvážení všech okolností sděluje následující:

- Požadavek zadavatele na uvedení termínu zahájení služby užívání celé trasy zůstává v platnosti s tím, že termín zahájení bude hodnocen v rámci dílčího hodnotící ho kritéria č. 1 (Technické parametry).

- Uchazeči mohou do smlouvy zahrnout klauzuli v tom smyslu, že pokud nastanou objektivní okolnosti, které uchazeč (vybraný poskytovatel) prokazatelně nebude schopen ovlivnit (např. stavební uzávěra, prodlení s vydáním stavebního či územního rozhodnutí, vyšší moc apod.), nebude zadavatel (objednatel) oprávněn požadovat jakékoliv sankce. Takové objektivní důvody však bude uchazeč (vybraný dodavatel) povinen bezodkladně prokázat.

- Zadavatel současně žádá uchazeče, aby v případě, že využijí možnost uvedenou v bodě 2., do nabídky uvedli dobu (ve dnech) do zahájení poskytování služby ode dne účinnosti posledního rozhodnutí státní (místní) správy, kterým bude povoleno vybudování požadované trasy.

- Nejzazší termín zahájení poskytování služby je 31. 12. 2013 s tím, že pokud nebude dodržen z důvodů jiných než prodlení zadavatele (objednatele), bude objednatel oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy s účinky ex-tunc (od počátku) – to znamená, že v takovém případě bude uchazeč (vybraný dodavatel) povinen vrátit zadavateli (objednateli) všechny poplatky zaplacené do doby odstoupení od smlouvy (tzn. zejména jednorázový zřizovací poplatek zaplacený předem).

- Pokud bude vydáno rozhodnutí státní (místní) správy, na základě kterého nebude možné požadovanou trasu vybudovat (např. zamítavé rozhodnutí o žádosti o stavební povolení), bude uchazeč (vybraný poskytovatel) povinen o tom zadavatele (objednatele) bezodkladně informovat a v takovém případě bude mít zadavatel (objednatel) právo odstoupit od uzavřené smlouvy za stejných podmínek jako jsou uvedeny výše v bodu 4.

V Praze dne 15. 9. 2011

Zpracoval: Mgr. Vojtěch Široký, Ing. Lada Altmannová